Проект

План действий
по развитию органов самоорганизации населения в г. Харькове

	№
	Название этапа, мероприятия
	Участники
	Сроки

	1
	Подготовительный
1. Подготовка и проведение круглого стола по вопросу создания органов самоорганизации населения

Цель – подготовка материалов и актива для проведения конференции

2. Проведение общественной конференции по вопросу создания органов самоорганизации населения

Цель – создание общественного резонанса и привлечение внимания к проблеме


	Общественный актив, представители ОСН и ОСМД, ученые, депутатский корпус, работники служб исполкома
	Март-апрель 2010

	2
	Организационный
1.Разработка по итогам круглого стола и конференции плана действий по созданию органов самоорганизации в Харькове.

Принятие горсоветом, горисполкомом и Харьковским городским головой необходимых для выполнения плана решений


	Оргкомитет конференции

Горсовет, горисполком, Харьковский городской голова 
	Апрель-май 2010

	3
	Рабочий
Реализация плана

	Весь харьковский актив
	Июнь - …


